## Sheet1
Thesis – Arbeitspakete

Legende:
NH	Nils Hilt
WSV	Wenzel Svojanovsky
StS	Stephan Schulz
RT	Raymond Thibeault
DW	Dieter Wagner
EH	Erdem Heper
ES	Eugen Sawin
Fertig	voraussichtlich endgültige Fassung
Funktionsfähig	vorläufige Fassung / nicht alle Requirements abgedeckt
Vorhanden	bereits Teil des PRISMA

		Komponente	Arbeitspaket	Entwickler	Status	Kommentar
ATCCL	Syntaxdefinition		EBNF	ES	Fertig	Syntax unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
	Parser	Lexikalische Analyse	Flex Config	ES	Fertig	ATCCL unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
		Syntaxanalyse	Bison Config	ES	Fertig	ATCCL unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
			Syntaxbaum	ES	Fertig	ATCCL unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
	Compiler	Semantischer Baum	Framework	ES	Fertig	ATCCL unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
			Elemente	ES	Fertig	ATCCL unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
	Virtual Machine	Pattern Matching		ES	Fertig	ATCCL unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
		Flow Point Matching		ES	Fertig	ATCCL unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
		Flow Time Calculation		ES	Fertig	ATCCL unterstützt alle notwendigen Elemente für DFLOW & EFS.
		ATOT Calculation		ES	Funktionsfähig	Berücksichtigt bisher nur einen Flow Point.
FDPS_DFLOW	DMAP	DMAP Interaktion	Dispatcher		Vorhanden	Dispatcher bereits teil des PRISMA.
			FPATH Notifier	ES	Fertig
			DFLOW Notifier	ES	Fertig	Behandelt alle DFLOW-spezifischen Aktionen der DMAP.
		DMAP Erweiterung		NH	Fertig	Unterstützt bereits alle bekannten Requirements für Endversion.
	Watchdog-Reply				Vorhanden	Klasse bereits in PRISMA vorhanden.
	Redundanz				Vorhanden	Erreicht durch Vermeiden von lokalen Zuständen und Speicherung der persistenten Daten in der DMAP.
DFLOW Display		DFLOW CWP Window		WSV	Fertig	Ist ein Read-Only-Display des DFLOW.
		DFLOW AWP Window		WSV	Fertig	Unterstützt bereits alle bekannten Requirements für Endversion.
Systemtest 09.10				RT	Logging Error, Skriptfehler	Unvollständige Log-Einträge.
Systemtest 14.10				DW	Logging Error, Skriptfehler	Unvollständige Log-Einträge.
Systemtest 16.10				EH	Skriptfehler	Gleiche Skriptversion/fehler wie im vorhergängigen Test.
Systemtest 05.01				RT	Keine Fehler	Alle Tests erfolgreich bestanden.